## 8주 운영 체크리스트
360도 다면진단 운영 체크리스트
조직진단연구소(org.jobok.co.kr) 무료 배포. 대상 30~100명 기준 8주 일정입니다. 상태 열에 완료/진행/보류를 선택하십시오.
No | 주차 | 할 일 | 담당 | 실패 지점 | 상태 | 완료일
1 | W-2 | 진단 목적을 한 문장으로 확정한다 | HR 총괄 | '리더십을 본다'는 목적이 아니다. 이 결과로 무엇을 결정할지 적히지 않으면 이후 모든 단계가 흔들린다
2 | W-2 | 결과 활용 범위를 문서로 확정한다 | HR 총괄 | 육성용인지 평가 반영인지 정하지 않으면 응답이 왜곡된다. 평가 반영이면 응답자는 방어적으로 답한다
3 | W-2 | 대상자 명단과 조직도를 확정한다 | HR 담당 | 조직 개편 예정이 있으면 개편 후로 미루는 편이 낫다
4 | W-1 | 응답자 지정 방식을 정한다 | HR 담당 | 본인 지명·상급자 지정·조직도 자동 중 하나. 본인 지명만 쓰면 우호적 응답자만 모인다
5 | W-1 | 응답자 구성 기준을 정한다 | HR 담당 | 상사 1 / 동료 3 / 구성원 3 이 기본. 구성원이 3명 미만이면 그 관점은 집계하지 않는다
6 | W-1 | 개인정보 처리 위탁 계약을 체결한다 | 법무·HR | 수집 항목, 보관 기간, 파기 시점, 재위탁 여부를 계약서에 명시한다
7 | W-1 | 익명성 보호 기준을 공지문에 넣는다 | HR 담당 | '3명 미만 집단은 결과를 만들지 않는다'는 문장이 반드시 들어가야 한다
8 | W1 | 문항을 확정하고 검토한다 | 진단 담당 | 한 문항에 두 가지를 묻는 문항이 없는지 본다. 역문항 비율은 15~25%가 적정하다
9 | W1 | 경영진 사전 브리핑을 한다 | HR 총괄 | 경영진이 결과를 인사 자료로 쓸 생각이면 여기서 막아야 한다. 시작 후에는 못 막는다
10 | W1 | 대상 리더 사전 설명회를 연다 | HR 담당 | 이 단계를 건너뛰면 결과 수령 후 반발이 나온다. 30분이면 충분하다
11 | W2 | 응답 안내문을 발송한다 | HR 담당 | 제목에 '평가'라는 단어를 넣지 않는다. 응답률이 눈에 띄게 떨어진다
12 | W2 | 응답 채널과 문의 창구를 안내한다 | HR 담당 | 문의처가 없으면 응답을 포기한다
13 | W2 | 응답 시작 3일 뒤 1차 응답률을 확인한다 | HR 담당 | 3일 시점 30% 미만이면 안내 채널을 바꿔야 한다
14 | W3 | 리마인드를 발송한다 | HR 담당 | 전체 공지가 아니라 미응답자 개별 발송이 효과가 크다
15 | W3 | 응답률이 낮은 조직을 개별 접촉한다 | HR 담당 | 리더가 응답을 독려하지 않는 조직은 그 자체가 신호다
16 | W3 | 응답 마감을 연장할지 결정한다 | HR 총괄 | 70% 미만이면 연장한다. 60% 아래에서는 부서별 결과를 내지 않는다
17 | W4 | 응답을 마감하고 데이터를 정제한다 | 진단 담당 | 전 문항 동일 응답, 극단 응답만 있는 케이스를 표시해 둔다
18 | W4 | 집계 단위별 응답자 수를 확인한다 | 진단 담당 | 3명 미만 집단은 상위 단위로 합치거나 결과를 만들지 않는다
19 | W5 | 개인 리포트를 생성한다 | 진단 담당 | 자기 응답과 타인 응답의 격차가 리포트의 핵심이다. 총점만 보여 주면 아무것도 바뀌지 않는다
20 | W5 | 팀·조직 리포트를 생성한다 | 진단 담당 | 전사 평균만 넣지 않는다. 분포와 부서 편차를 함께 넣는다
21 | W5 | 이상값과 해석 주의 사항을 정리한다 | 진단 담당 | 응답자가 적은 항목, 편차가 큰 항목을 미리 표시해 둔다
22 | W6 | 리더 대상 해설 세션을 연다 | 진단 담당 | 리포트만 보내면 열어 보지 않거나 오해한다. 해설 없는 배포는 하지 않는다
23 | W6 | 개인 리포트를 개별 전달한다 | HR 담당 | 리더의 상사에게 먼저 보내지 않는다. 본인이 먼저 본다
24 | W6 | 이의 제기 창구를 안내한다 | HR 담당 | 창구가 없으면 비공식 경로로 불만이 돈다
25 | W7 | 각 리더가 개선 과제 한 가지를 정한다 | 각 리더 | 세 개 이상 정하면 아무것도 바뀌지 않는다. 하나로 좁힌다
26 | W7 | 개선 과제를 팀에 공유한다 | 각 리더 | 리더가 팀에 '이걸 바꾸겠다'고 말하는 순간이 실제 변화의 시작점이다
27 | W7 | 확인 방법과 시점을 정한다 | 각 리더 | 무엇으로 확인할지 정하지 않은 과제는 다음 진단 때 그대로 남아 있다
28 | W8 | 전체 결과를 경영진에 보고한다 | HR 총괄 | 개인 결과는 넣지 않는다. 조직 수준 패턴만 보고한다
29 | W8 | 다음 진단 시점을 확정한다 | HR 총괄 | 90일 뒤 재측정이 없으면 변화량을 낼 수 없다
30 | W8 | 이번 회차 운영 이슈를 기록한다 | HR 담당 | 다음 회차에서 같은 문제를 반복하지 않기 위한 유일한 자산이다
|  | 완료 항목 수 |  |  | 0
|  | 진행률 |  |  | 0%

## 응답률 관리
응답률 관리표
조직 단위로 응답률을 추적합니다. 60% 아래에서는 그 조직의 결과를 만들지 마십시오.
No | 조직 | 대상자 | 응답 대상 | 응답 완료 | 응답률 | 조치
1 | 영업1팀 (예시) | 6 | 48 | 31 | 65% | 3일차 리마인드 발송
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 전체 응답률 |  |  |  | 65%
기준: 70% 이상 정상 진행 / 60~70% 마감 연장 검토 / 60% 미만 부서별 결과 생성 보류